## Instrucciones
				Fácil
				Intermedio
				Difícil
Instrucciones de Requerimientos				Nota: Para cada Proyecto, deberá utilizarse una plantilla nueva descargada del Manual MCC para evitar reutilizar de proyectos anteriores.

	Campos	Descripción
	Nombre del Proyecto	Capturar el nombre del Proyecto.
	Nombre del Requerimiento	Ingresar el nombre del requerimiento identificado. / Nota: En caso de requerir agregar mas requerimientos, se deben de insertar filas antes del ultima fila capturada, seleccionando toda la fila y dando clic derecho en la opción de Insertar filas encima.
	Complejidad	Capturar si la complejidad del requerimiento es Difícil, Intermedio o Fácil.
	Total de Requerimientos	Muestra el total de requerimientos insertados.
Instrucciones de Configuración

	Campos	Descripción
	Área	Ingresar el área a la que corresponde el proyecto.
	Margen de Proyecto	Ingresar el Porcentaje de margen para el cálculo de las horas totales del Proyecto. / Debido a que la herramienta estima en primera instancia las horas de diseño y ejecución de casos de prueba, este campo nos ayudará a definir el margen de horas a utilizar en el resto de las fases del proyecto de pruebas. Lo recomendado es tener un 30% pero esto puede variar dependiendo las necesidades del proyecto. / Considerar por ejemplo, si varias de las actividades opcionales no aplican para el proyecto, se podrá bajar a 25%, o si se aplican la mayoría de las actividades opcionales, se podrá subir a 35%.
	Porcentaje de Margen de Ciclo	Ingresar el porcentaje de casos de prueba a ejecutar para los ciclos 2 y 3. El sugerido es 80% Ciclo 2 y 50% Ciclo 3, aunque esto puede variar dependiendo de las necesidades del proyecto.

	No	Descripción
	Casos de prueba por requerimiento
	1	Identificar dentro de nuestra área si nuestro tamaño del proyecto es chico, mediano o grande.
	2	Ya identificada el área y el tamaño del proyecto, ubicamos la sección de tamaño de proyecto correcto, esto es: Chico, Mediano o Grande y procedemos a ingresar un promedio de casos de prueba a diseñar por cada complejidad de requerimiento, es decir, cuantos casos de prueba en promedio estimamos diseñar para un requerimiento de complejidad Dificil, Intermedio y Fácil.
	Horas de Diseño
	1	Ya identificada el área y el tamaño del proyecto, ubicamos la sección de tamaño de proyecto correcto, esto es: Chico, Mediano o Grande y definimos cuantas horas nos va a tomar diseñar en promedio un caso de prueba para un requerimiento con complejidad Dificil, Intermedio y Fácil.
	Ejecución (Horas)
	1	Ya identificada el área y el tamaño del proyecto, ubicamos la sección de tamaño de proyecto correcto, esto es: Chico, Mediano o Grande y definimos cuantas horas nos va a tomar ejecutar en promedio un caso de prueba para un requerimiento con complejidad Dificil, Intermedio y Fácil.
	Desarrollo de Scripts (Horas)
	1	En caso de un folio Manual-Automatizado o de una Automatización de Casos de Prueba que no forman parte de un folio, se deberá llenar la configuración para el tiempo de Desarrollo de Scripts, en horas: / Ya identificada el área y el tamaño del proyecto, ubicamos la sección de tamaño de proyecto correcto, esto es: Chico, Mediano o Grande y definimos cuantas horas nos va a tomar desarrollar en promedio un script de prueba para un caso de prueba con complejidad Dificil, Intermedio y Fácil.
	Ejecución Automatizada (Horas)
	1	En caso de un folio Manual-Automatizado o de una Automatización de Casos de Prueba que no forman parte de un folio, se deberá llenar la configuración para el tiempo de Ejecución de Scripts Automatizados, en horas: / Ya identificada el área y el tamaño del proyecto, ubicamos la sección de tamaño de proyecto correcto, esto es: Chico, Mediano o Grande y definimos cuantas horas nos va a tomar ejecutar en promedio un script de prueba para un caso de prueba con complejidad Dificil, Intermedio y Fácil.

Instrucciones de Estimación de Plan de Trabajo de Pruebas

	Campos	Descripción
	Área	Se muestra el nombre del área del proyecto seleccionado en la pestaña de Configuración.
	Tamaño del Proyecto	Seleccionar el tamaño de proyecto del Área seleccionado anteriormente.
	Margen de Re-ejecución	Ingresar porcentaje de retest estimado en la ejecución de los casos de prueba.
	Requerimientos	Se muestra el número de requerimientos por nivel de dificultad y su total, de los ingresados en la pestaña de Requerimientos.
	Casos de prueba reutilizables	Ingresar cantidad de casos de prueba reutilizables, por nivel de dificultad.
	% Actualización en los CP reutilizables	Ingresar el porcentaje en el que los casos de prueba reutilizables indicados serán actualizados. NOTA: En caso de que un caso de prueba requiera ser actualizado en mas de un 30%, considerarlo como un CP nuevo y no como reutilizable.
	Esfuerzo en actualización de casos de prueba	Se muestra el esfuerzo en horas estimado de actualización de los casos de prueba reutilizables.
	Ciclos	Ingresar numero de ciclos de ejecución.
	Tipo de Proyecto	Elegir el tipo de proyecto entre Manual, Manual-Automatizado o Automatizado. En donde un proyecto Manual es referente a un folio que no considera la Automatización; un proyecto Manual-Automatizado es aquel que es parte de un folio y cuyas actividades de automatización van inmersas en los tiempos de la línea base del folio; un proyecto Automatizado, es aquel que no se considera dentro de los tiempos de un folio, el esfuerzo es independiente de cualquier folio, por ejemplo, la automatización de procesos clave.
	Diseño de Pruebas
	Casos de Prueba	Muestra cuantos casos de prueba se estima generar por requerimiento con base en la configuración.
	Horas de Diseño	Muestra el estimado de horas de diseño de los casos de prueba con base en la configuración.
	Casos de prueba nuevos + Reutilizables	Total de Casos de Prueba a ejecutar en la fase de pruebas.
	Ejecución de Pruebas
	SIT, E2E y Regresión
	Casos de Prueba	Muestra cuantos casos de prueba se estima ejecutar por el tipo de Pruebas (SIT, E2E o Regresión).
	Horas de Ejecución	Muestra el estimado de horas de ejecución de los casos de prueba para SIT, E2E o Regresión.
	% (E2E y Regresión)	Capturar el porcentaje de Casos de Prueba que se estarán ejecutando de E2E y/o Regresión con respecto al 100% de los casos de prueba de SIT estimados por la herramienta.
	Resumen
	Total de Horas de Ejecución (Ciclos)	Muestra el estimado total de horas de ejecución de los casos de prueba sin considerar el % de margen de re-ejecución.
	Estimación
	Puntos de Función	En caso de contar con la estimación por la herramienta de puntos función, ingresar el total de horas arrojadas para Pruebas, en caso contrario, colocar un 0.
	Metodología
	Horas por fase	Muestra el estimado total de horas que dura el proyecto, separado por fases. Considerando el tipo de Proyecto (Manual, Manual-Automatizado o Automatizado) y si se cuenta con el número de horas de pruebas arrojada por la herramienta de estimación de puntos de función o no.
	Información Automatización
	Cuando se trate de un Proyecto Manual-Automatizado o Automatizado, llenar la información requerida de la sección de Automatización
	Tecnología	Seleccionar la tecnología que utiliza el sistema (Web, Escritorio o ambos).
	% Cobertura	Ingresar el porcentaje de casos de prueba que se consideran para automatizar.
	% Conversión Scripts	Capturar el porcentaje esperado de conversión de Scripts Automatizados por Caso de Prueba. Por ejemplo: Si 1 Script Automatizado cubrirá 3 Casos de Prueba Manuales, entonces el valor será 33%. / Solo será válido el 100% (1 a 1), cuando la funcionalidad descrita en el Caso de Prueba, es completamente diferente a lo largo del conjunto completo de Casos de Prueba.
	% Mantenimiento	Capturar el porcentaje de mantenimiento esperado, previo a cada ejecución. Considerando tanto cambios requeridos en el código, como la preparación de datos o archivos de datos necesarios para la ejecución.
	Scripts Reutilizables	Capturar el número de scripts que se puedan reutilizar para el o los sistemas que se probarán.
	% Actualización en los Scripts Reutilizables	En caso de contar con scripts reutilizables, ingresar el porcentaje de actualización que estos requieren. NOTA: En caso de que un script de prueba requiera ser actualizado en mas de un 30%, considerarlo como un Script nuevo y no como reutilizable.
	CP Base	Cuando se trate de un proyecto únicamente Automatizado, el cuál no forma parte de un Folio, ingresar cantidad de casos de prueba por nivel de dificultad.
	Resultados Automatización
	CP a Automatizar	Muestra cuantos Casos de Prueba se estima automatizar.
	CP Restantes	Muestra la cantidad de Casos de Prueba estimados que no se automatizarán.
	Scripts Totales	Muestra la cantidad de Scripts de Prueba totales para el proyecto.
	Scripts Reutilizables	Muestra la cantidad de Scripts reutilizables con los que se cuenta.
	Scripts a Crear	Muestra el número de Scripts a Crear, conforme al número de CP a automatizar y al % de conversión.
	Esfuerzo (Horas)
	Desarrollo de Scripts	Muestra el esfuerzo en horas, del desarrollo de los scripts que se generarán.
	Ejecución Manual	Muestra el esfuerzo total en horas de la ejecución manual.
	Ejecución Manual Restante	Muestra el esfuerzo total en horas de la ejecución de los casos de prueba manuales que no se automatizarán.
	Ejecución SIT Auto	Muestra el esfuerzo en horas, de la ejecución de los casos de prueba automatizados de SIT.
	Ejecución Automatizada	Muestra el esfuerzo en horas, de la ejecución de los casos de prueba automatizados para los porcentajes de SIT, E2E y Regresión capturados.
	Total (Manual + Automatizada)	Muestra la sumatoria del esfuerzo de la ejecución manual restante y la ejecución total de automatización.
	Mantenimiento de la Automatización	Muestra el esfuerzo estimado para el mantenimiento de los scripts de pruebas entre cada ciclo de ejecución. Lo que involucra tanto cambios requeridos en el código, como la preparación de datos o archivos de datos necesarios para la ejecución de cada ciclo.
Instrucciones del Plan de Trabajo

	Campos	Descripción
	Responsable	Ingresar responsable de realizar la actividad correspondiente.
	Horas de impacto	Capturar el numero de horas de duración de la actividad. / Nota: Distribuir por cada fase de pruebas, las horas definidas en la herramienta de estimación, o en su caso, distribuirlas sin sobrepasar el total de horas del proyecto.
	Presupuesto
	Cantidad	Capturar la cantidad de documentos que se generarán por cada tipo de actividad.
	Tiempo (Horas) por actividad	Muestra el tiempo en horas calculado por actividad, de acuerdo al Plan de Trabajo.

## Requerimientos
				Difícil
				Intermedio
				Fácil

Nombre del Proyecto

Requerimientos
Nombre del Requerimiento	Complejidad
Nombre Requerimiento 01	Difícil
Nombre Requerimiento 02	Fácil
Nombre Requerimiento 03	Difícil
Nombre Requerimiento 04	Intermedio
Nombre Requerimiento 05	Difícil
Nombre Requerimiento 06	Fácil
Nombre Requerimiento 06	Fácil
Nombre Requerimiento 06	Fácil
Nombre Requerimiento 04	Intermedio

Total Requerimientos Difíciles	3
Total Requerimientos Intermedio	2
Total Requerimientos Fáciles	4

## Configuracion
			Configuración

Tamaño de Proyecto	Área	Margen de de Proyecto	Ciclos	Porcentaje Margen de Ciclo	Complejidad de los Requerimientos	Tecnología	Tipo de Proyecto
Grande	Tienda	30%	1	100.00%	Difícil	Web	Manual
Mediano			2	80%	Intermedio	Escritorio	Manual-Automatizado
Chico			3	50%	Fácil	Web-Escritorio	Automatizado

Casos de Prueba por Requerimiento

Tamaño de proyecto
Área	Grande			Mediano			Chico
	Difícil	Intermedio	Fácil	Difícil	Intermedio	Fácil	Difícil	Intermedio	Fácil
Tienda	15	10	5	7	3	1	5	3	1

Horas de Diseño

Tamaño de proyecto
Área	Grande			Mediano			Chico
	Difícil	Intermedio	Fácil	Difícil	Intermedio	Fácil	Difícil	Intermedio	Fácil
Tienda	2	0.75	0.5	2	0.75	0.5	2	0.75	0.5

Ejecución (Horas)

Tamaño de proyecto
Área	Grande			Mediano			Chico
	Difícil	Intermedio	Fácil	Difícil	Intermedio	Fácil	Difícil	Intermedio	Fácil
Tienda	2	0.75	0.5	2	0.75	0.5	2	0.75	0.5

Automatización

Complejidad	Descripción
Fácil	- 2 pantallas / - Menos de 10 pasos sencillos (no subprocesos) / - Máximo de 3 puntos de control o validaciones
Intermedia	- 3 a 4 pantallas / - De 10 a 20 pasos sencillos (No subprocesos) / - Máximo de 7 puntos de control o validaciones
Difícil	- >= 5 pantallas / - >= 20 pasos sencillos (No subprocesos) / - >= 4 puntos de control o validaciones. / Si el flujo de negocio tiene muchas validaciones o pasos, puede ser divididos en 2 o más scripts de complejidad fácil o intermedia

Desarrollo de Scripts (Horas)

Tamaño de proyecto
Área	Grande			Mediano			Chico
	Difícil	Intermedio	Fácil	Difícil	Intermedio	Fácil	Difícil	Intermedio	Fácil
Tienda	16	8	4	13	6	3	8	4	2

Ejecución Automatizada (Horas)

Tamaño de proyecto
Área	Grande			Mediano			Chico
	Difícil	Intermedio	Fácil	Difícil	Intermedio	Fácil	Difícil	Intermedio	Fácil
Tienda	0.5	0.25	0.15	0.5	0.25	0.15	0.5	0.25	0.15

## Configuración
			Configuración

Tamaño de Proyecto	Área	Margen de Proyecto	Ciclos	Porcentaje Margen de Ciclo	Complejidad de los Requerimientos	Tecnología	Tipo de Proyecto
Grande	Tienda	30%	1	100%	Difícil	Web	Manual
Mediano			2	80%	Intermedio	Escritorio	Manual-Automatizado
Chico			3	50%	Fácil	Web-Escritorio	Automatizado

Casos de Prueba por Requerimiento

Tamaño de proyecto
Área	Grande			Mediano			Chico
	Difícil	Intermedio	Fácil	Difícil	Intermedio	Fácil	Difícil	Intermedio	Fácil
Tienda	15	10	5	7	3	1	5	3	1

Horas de Diseño

Tamaño de proyecto
Área	Grande			Mediano			Chico
	Difícil	Intermedio	Fácil	Difícil	Intermedio	Fácil	Difícil	Intermedio	Fácil
Tienda	2	0.75	0.5	2	0.75	0.5	2	0.75	0.5

Ejecución (Horas)

Tamaño de proyecto
Área	Grande			Mediano			Chico
	Difícil	Intermedio	Fácil	Difícil	Intermedio	Fácil	Difícil	Intermedio	Fácil
Tienda	2	0.75	0.5	2	0.75	0.5	2	0.75	0.5

Automatización

Complejidad	Descripción
Fácil	- 2 pantallas / - Menos de 10 pasos sencillos (no subprocesos) / - Máximo de 3 puntos de control o validaciones
Intermedia	- 3 a 4 pantallas / - De 10 a 20 pasos sencillos (No subprocesos) / - Máximo de 7 puntos de control o validaciones
Difícil	- >= 5 pantallas / - >= 20 pasos sencillos (No subprocesos) / - >= 4 puntos de control o validaciones. / Si el flujo de negocio tiene muchas validaciones o pasos, puede ser divididos en 2 o más scripts de complejidad fácil o intermedia

Desarrollo de Scripts (Horas)

Tamaño de proyecto
Área	Grande			Mediano			Chico
	Difícil	Intermedio	Fácil	Difícil	Intermedio	Fácil	Difícil	Intermedio	Fácil
Tienda	16	8	4	13	6	3	8	4	2

Ejecución Automatizada (Horas)

Tamaño de proyecto
Área	Grande			Mediano			Chico
	Difícil	Intermedio	Fácil	Difícil	Intermedio	Fácil	Difícil	Intermedio	Fácil
Tienda	0.5	0.25	0.15	0.5	0.25	0.15	0.5	0.25	0.15

## Estimación Plan de Trabajo de Pruebas
Estimación de Plan de Trabajo de Pruebas

Nombre del Proyecto					Tipo de Proyecto
Área	Tienda	Tamaño del proyecto	Mediano	Margen de Re-Ejecución	10%	Manual-Automatizado		Información Automatización
Requerimientos	Difíciles	Intermedios	Fáciles	Total				Descripción	Valor
	3	2	4	9				Tecnología	Web
Requerimientos en %	33%	22%	44%					% Cobertura	50%
Casos de prueba reutilizables	Difíciles	Intermedios	Fáciles	% Actualización en los CP reutilizables	Total CP a modificar			% Conversión Scripts	100%
	0	0	0	25%	0			% Mantenimiento	10%
Esfuerzo en actualización de casos de prueba	0	0	0	Ciclos	1			Scripts Reutilizables	0				Actualización Scripts
					SP Difíciles	0				0
Diseño de Pruebas					SP Intermedios	0				0
	Difíciles	Intermedios	Fáciles	Total				SP Fáciles	0				0
Casos de Prueba	21	6	4	31				% Actualización	15%
Horas de Diseño	42	4.5	2	48.5				CP Base	100	<- Capturar CP Fáciles, Intermedios y Difíciles		% de CP
Casos de prueba nuevos + Reutilizables	21	6	4	31				CP Difíciles	20			33.33%	40
					CP Intermedios	30			22.22%	22.5
Ejecución de Pruebas					CP Fáciles	50			44.44%	25
	Difíciles	Intermedios	Fáciles	Total
100%	SIT			Total		Resultados Automatización
Horas de Ejecución	42	4.5	2	48.5		Resultados	CP a automatizar	CP restantes	Scripts totales	Scripts Reutilizables	Script a crear
0%	End to End/E2E			Total			16	15	16	0	16
Casos de Prueba	0	0	0	0
Horas de Ejecución	0	0	0	0		Esfuerzo (Horas)
0%	Regresión			Total			Difíciles	Intermedios	Fáciles	Total
Casos de Prueba	0	0	0	0		Desarrollo de Scripts	69.33	21.33	21.33	112.00
Horas de Ejecución	0	0	0	0		Ejecución Manual	42	4.5	2	48.50
Horas Ejecución por ciclo	42	4.5	2	48.5		Ejecución Manual Restante	10.00	2.50	3.33	15.83
					Ejecución SIT Auto	2.67	0.89	1.07	4.62
	Resumen					Ejecución Automatizada	2.67	0.89	1.07	4.62
Casos de Prueba a diseñar	Horas de Diseño	Casos de Prueba por Ejecutar	Horas de Ejecución			Total (Manual + Automatizada)	Ejecución Manual Total	Ejecución Manual restante	Ejecución Total Automatización	Mantenimiento de la Automatización
31	48.5	31	48.5			22.50	48.50	17.42	5.08	11.20

Ejecución Manual
Horas de Ejecución (Ciclo 1)	53.35
Horas de Ejecución (Ciclo 2)	0.00
Horas de Ejecución (Ciclo 3)	0.00
Total de Horas de Ejecución (Ciclos)	53.35	132.405

Estimación	Hrs	Nota: En caso de contar con la estimación en Puntos de Función, colocar el número de horas estimadas para Pruebas, en caso contrario, colocar un 0
Puntos de Función	0

				De acuerdo a la Configuración – Manual				De acuerdo a la Configuración – Automatizado
Metodología	%	Hrs		Metodología	%	Hrs		Metodología	%	Hrs
Planeación de Pruebas	3%	9		Planeación de Pruebas	5%	8		Planeación de Pruebas	3%	9
Análisis y Diseño	15%	40		Análisis y Diseño	23%	35		Análisis y Diseño	15%	40
Implementación	67%	182		Implementación	19%	28		Implementación	67%	182
Ejecución y Reporteo	11%	29		Ejecución y Reporteo	46%	69		Ejecución y Reporteo	11%	29
Cierre	4%	12		Cierre	8%	12		Cierre	4%	12
Total	100%	272		Total	100%	152		Total	100%	273
				Punto de Función – Manual				Punto de Función Automatizado
				Metodología	%	Hrs		Metodología	%	Hrs
				Planeación de Pruebas	#¡DIV/0!	-		Planeación de Pruebas	#¡DIV/0!	-
				Análisis y Diseño	#¡DIV/0!	-		Análisis y Diseño	#¡DIV/0!	-
				Implementación	#¡DIV/0!	-		Implementación	#¡DIV/0!	-
				Ejecución y Reporteo	#¡DIV/0!	-		Ejecución y Reporteo	#¡DIV/0!	-
				Cierre	#¡DIV/0!	-		Cierre	#¡DIV/0!	-
				Total	#¡DIV/0!	-		Total	#¡DIV/0!	-

## Plan de Trabajo
S.No.	Actividad	Responsable	Hrs Impacto
Planeación de Pruebas		9	6.5
1	Identificar requerimientos de prueba		2	OBLIGATORIA	Casos de Prueba
2	Generar versión inicial matriz de ambiente		1	*	Matrices (Ambiente/ ambigüedades/ datos/ casos de pruebas de humo)
3	Llenar Encuesta de Automatización		0.5	OBLIGATORIA	Plan de pruebas
4	Análisis de Factibilidad de Automatización		1.5	*	Automatización
5	Generar versión inicial plan de pruebas		1.5	OBLIGATORIA	Plan de pruebas
Análisis y Diseño de Pruebas		40	0
6	Generar/Actualizar Matriz de ambigüedades		0	OBLIGATORIA	Matrices (Ambiente/ ambigüedades/ datos/ casos de pruebas de humo)
7	Realizar pruebas exploratorias		0	*	Pruebas exploratorias
8	Generar Matriz de casos de prueba (Pestaña Escenarios) – Integrales (SIT)		0	OBLIGATORIA	Casos de Prueba
9	Generar Matriz de casos de prueba (Pestaña Escenarios) – Sistema (E2E)		0	*	Casos de Prueba
10	Generar Matriz de casos de prueba (Pestaña Escenarios) – Regresión		0	*	Casos de Prueba
11	Generar Matriz de Datos		0	OBLIGATORIA	Matrices (Ambiente/ ambigüedades/ datos/ casos de pruebas de humo)
12	Generar/Actualizar matriz de ambiente		0	OBLIGATORIA	Matrices (Ambiente/ ambigüedades/ datos/ casos de pruebas de humo)
13	Generar Plan de Implementación		0	*	Plan de Implementación
14	Actualizar Plan de pruebas		0	OBLIGATORIA	Plan de pruebas
Implementación de Pruebas		182	0
15	Diseño de casos de prueba detallados – Integrales (SIT)		0	OBLIGATORIA	Casos de Prueba
16	Diseño de casos de prueba detallados – Sistema (E2E)		0	*	Casos de Prueba
17	Diseño de casos de prueba detallados – Regresión		0	*	Casos de Prueba
18	Generar Matriz de Scripts de Prueba		0	*	Automatización
19	Generar Matriz de Pruebas de Humo		0	OBLIGATORIA	Matrices (Ambiente/ ambigüedades/ datos/ casos de pruebas de humo)
20	Generar checklist de pruebas básicas		0	OBLIGATORIA	Checklist de pruebas básicas
21	Carga de Casos de Prueba a TestLink		0	OBLIGATORIA	Casos de Prueba
22	Implementar Scripts de Prueba		0	*	Automatización
23	Ejecución de Casos, generación de evidencias y defectos de pruebas de humo en ambiente de pruebas		0	OBLIGATORIA	Pruebas de humo
Ejecución y Reporteo de Pruebas		29	29
24	Generar Seguimiento de Ejecución (SIT,E2E,REG)		2	OBLIGATORIA	Seguimiento de Ejecución				30.0%	% Margen
25	Ejecución de Casos, generación de evidencias y defectos de Pruebas SIT		23.5	OBLIGATORIA	Ejecución de pruebas y evidencias			29.0	22	Total Ejec
26	Actualizar Seguimiento de Ejecución (SIT)		2	OBLIGATORIA	Seguimiento de Ejecución				7	Margen
27	Ejecución de Casos, generación de evidencias y defectos de Pruebas E2E		0	*	Ejecución de pruebas y evidencias				29
28	Actualizar Seguimiento de Ejecución (E2E)		0	*	Seguimiento de Ejecución				0.0%	% E2E
29	Ejecución de Casos, generación de evidencias y defectos de Pruebas REG		0	*	Ejecución de pruebas y evidencias				22	SIT + Reg
30	Actualizar Seguimiento de Ejecución (REG)		0	*	Seguimiento de Ejecución				0	E2E	0
31	Actualización de Casos de Prueba (SIT, E2E, REG)		1.5	*	Casos de Prueba				22
Cierre de Pruebas		12	0					0.0%	% REG
32	Consolidación de Escenarios de Prueba UAT		0	OBLIGATORIA	Preparación de pruebas con Solicitante(UAT)				22	SIT
33	Ejecutar Pruebas de Humo pre-productivo		0	OBLIGATORIA	Pruebas de humo				0	Reg	0
Liberación			0					22
34	Probar paquete de Rollback		0	*	Probar paquete de Rollback				Mediano	1.5	2
35	Generar Plan de Implementación		0	*	Plan de Implementación
36	Ejecutar pruebas con Solicitante		0	OBLIGATORIA	Ejecución de pruebas con Solicitante(UAT)
37	Generar Nota de instalación a Prueba		0	*	Liberar sistema (a prueba/ producción)
38	Generar Nota de instalación a Producción		0	OBLIGATORIA	Liberar sistema (a prueba/ producción)
		Total Pruebas:	35.5
		Total + Liberación:	35.5

	Presupuesto
	Pruebas	CANTIDAD	TIEMPO (HORAS)
	Plan de pruebas		2
	Casos de Prueba		3.5
	Checklist de pruebas básicas		0
	Matrices (Ambiente/ ambigüedades/ datos/ casos de pruebas de humo)		1
	Pruebas exploratorias		0
	Pruebas de humo		0
	Plan de Implementación		0
	Ejecución de pruebas y evidencias		23.5
	Seguimiento de Ejecución		4
	Preparación de pruebas con Solicitante(UAT)		0
	Automatización		1.5
	Liberación	CANTIDAD	TIEMPO (HORAS)
	Probar paquete de Rollback		0
	Ejecución de pruebas con Solicitante(UAT)		0
	Liberar sistema (a prueba/ producción)		0