## Instrucciones
Fácil
Intermedio
Difícil
Nota: Para cada Proyecto, deberá utilizarse una plantilla nueva descargada del Manual MCC para evitar reutilizar de proyectos anteriores.
Campos | Descripción
Nombre del Proyecto | Capturar el nombre del Proyecto.
Nombre del Requerimiento | Ingresar el nombre del requerimiento identificado. Nota: En caso de requerir agregar mas requerimientos, se deben de insertar filas antes del ultima fila capturada, seleccionando toda la fila y dando clic derecho en la opción de Insertar filas encima.
Complejidad | Capturar si la complejidad del requerimiento es Difícil, Intermedio o Fácil.
Total de Requerimientos | Muestra el total de requerimientos insertados.
Campos | Descripción
Área | Ingresar el área a la que corresponde el proyecto.
Margen de Proyecto | Ingresar el Porcentaje de margen para el cálculo de las horas totales del Proyecto. Debido a que la herramienta estima en primera instancia las horas de diseño y ejecución de casos de prueba, este campo nos ayudará a definir el margen de horas a utilizar en el resto de las fases del proyecto de pruebas. Lo recomendado es tener un 30% pero esto puede variar dependiendo las necesidades del proyecto. Considerar por ejemplo, si varias de las actividades opcionales no aplican para el proyecto, se podrá bajar a 25%, o si se aplican la mayoría de las actividades opcionales, se podrá subir a 35%.
Porcentaje de Margen de Ciclo | Ingresar el porcentaje de casos de prueba a ejecutar para los ciclos 2 y 3. El sugerido es 80% Ciclo 2 y 50% Ciclo 3, aunque esto puede variar dependiendo de las necesidades del proyecto.
No | Descripción
Casos de prueba por requerimiento
1 | Identificar dentro de nuestra área si nuestro tamaño del proyecto es chico, mediano o grande.
2 | Ya identificada el área y el tamaño del proyecto, ubicamos la sección de tamaño de proyecto correcto, esto es: Chico, Mediano o Grande y procedemos a ingresar un promedio de casos de prueba a diseñar por cada complejidad de requerimiento, es decir, cuantos casos de prueba en promedio estimamos diseñar para un requerimiento de complejidad Dificil, Intermedio y Fácil.
Horas de Diseño
1 | Ya identificada el área y el tamaño del proyecto, ubicamos la sección de tamaño de proyecto correcto, esto es: Chico, Mediano o Grande y definimos cuantas horas nos va a tomar diseñar en promedio un caso de prueba para un requerimiento con complejidad Dificil, Intermedio y Fácil.
Ejecución (Horas)
1 | Ya identificada el área y el tamaño del proyecto, ubicamos la sección de tamaño de proyecto correcto, esto es: Chico, Mediano o Grande y definimos cuantas horas nos va a tomar ejecutar en promedio un caso de prueba para un requerimiento con complejidad Dificil, Intermedio y Fácil.
Desarrollo de Scripts (Horas)
1 | En caso de un folio Manual-Automatizado o de una Automatización de Casos de Prueba que no forman parte de un folio, se deberá llenar la configuración para el tiempo de Desarrollo de Scripts, en horas: Ya identificada el área y el tamaño del proyecto, ubicamos la sección de tamaño de proyecto correcto, esto es: Chico, Mediano o Grande y definimos cuantas horas nos va a tomar desarrollar en promedio un script de prueba para un caso de prueba con complejidad Dificil, Intermedio y Fácil.
Ejecución Automatizada (Horas)
1 | En caso de un folio Manual-Automatizado o de una Automatización de Casos de Prueba que no forman parte de un folio, se deberá llenar la configuración para el tiempo de Ejecución de Scripts Automatizados, en horas: Ya identificada el área y el tamaño del proyecto, ubicamos la sección de tamaño de proyecto correcto, esto es: Chico, Mediano o Grande y definimos cuantas horas nos va a tomar ejecutar en promedio un script de prueba para un caso de prueba con complejidad Dificil, Intermedio y Fácil.
Campos | Descripción
Área | Se muestra el nombre del área del proyecto seleccionado en la pestaña de Configuración.
Tamaño del Proyecto | Seleccionar el tamaño de proyecto del Área seleccionado anteriormente.
Margen de Re-ejecución | Ingresar porcentaje de retest estimado en la ejecución de los casos de prueba.
Requerimientos | Se muestra el número de requerimientos por nivel de dificultad y su total, de los ingresados en la pestaña de Requerimientos.
Casos de prueba reutilizables | Ingresar cantidad de casos de prueba reutilizables, por nivel de dificultad.
% Actualización en los CP reutilizables | Ingresar el porcentaje en el que los casos de prueba reutilizables indicados serán actualizados. NOTA: En caso de que un caso de prueba requiera ser actualizado en mas de un 30%, considerarlo como un CP nuevo y no como reutilizable.
Esfuerzo en actualización de casos de prueba | Se muestra el esfuerzo en horas estimado de actualización de los casos de prueba reutilizables.
Ciclos | Ingresar numero de ciclos de ejecución.
Tipo de Proyecto | Elegir el tipo de proyecto entre Manual, Manual-Automatizado o Automatizado. En donde un proyecto Manual es referente a un folio que no considera la Automatización; un proyecto Manual-Automatizado es aquel que es parte de un folio y cuyas actividades de automatización van inmersas en los tiempos de la línea base del folio; un proyecto Automatizado, es aquel que no se considera dentro de los tiempos de un folio, el esfuerzo es independiente de cualquier folio, por ejemplo, la automatización de procesos clave.
Diseño de Pruebas
Casos de Prueba | Muestra cuantos casos de prueba se estima generar por requerimiento con base en la configuración.
Horas de Diseño | Muestra el estimado de horas de diseño de los casos de prueba con base en la configuración.
Casos de prueba nuevos + Reutilizables | Total de Casos de Prueba a ejecutar en la fase de pruebas.
Ejecución de Pruebas
SIT, E2E y Regresión
Casos de Prueba | Muestra cuantos casos de prueba se estima ejecutar por el tipo de Pruebas (SIT, E2E o Regresión).
Horas de Ejecución | Muestra el estimado de horas de ejecución de los casos de prueba para SIT, E2E o Regresión.
% (E2E y Regresión) | Capturar el porcentaje de Casos de Prueba que se estarán ejecutando de E2E y/o Regresión con respecto al 100% de los casos de prueba de SIT estimados por la herramienta.
Resumen
Total de Horas de Ejecución (Ciclos) | Muestra el estimado total de horas de ejecución de los casos de prueba sin considerar el % de margen de re-ejecución.
Estimación
Puntos de Función | En caso de contar con la estimación por la herramienta de puntos función, ingresar el total de horas arrojadas para Pruebas, en caso contrario, colocar un 0.
Metodología
Horas por fase | Muestra el estimado total de horas que dura el proyecto, separado por fases. Considerando el tipo de Proyecto (Manual, Manual-Automatizado o Automatizado) y si se cuenta con el número de horas de pruebas arrojada por la herramienta de estimación de puntos de función o no.
Información Automatización
Cuando se trate de un Proyecto Manual-Automatizado o Automatizado, llenar la información requerida de la sección de Automatización
Tecnología | Seleccionar la tecnología que utiliza el sistema (Web, Escritorio o ambos).
% Cobertura | Ingresar el porcentaje de casos de prueba que se consideran para automatizar.
% Conversión Scripts | Capturar el porcentaje esperado de conversión de Scripts Automatizados por Caso de Prueba. Por ejemplo: Si 1 Script Automatizado cubrirá 3 Casos de Prueba Manuales, entonces el valor será 33%. Solo será válido el 100% (1 a 1), cuando la funcionalidad descrita en el Caso de Prueba, es completamente diferente a lo largo del conjunto completo de Casos de Prueba.
% Mantenimiento | Capturar el porcentaje de mantenimiento esperado, previo a cada ejecución. Considerando tanto cambios requeridos en el código, como la preparación de datos o archivos de datos necesarios para la ejecución.
Scripts Reutilizables | Capturar el número de scripts que se puedan reutilizar para el o los sistemas que se probarán.
% Actualización en los Scripts Reutilizables | En caso de contar con scripts reutilizables, ingresar el porcentaje de actualización que estos requieren. NOTA: En caso de que un script de prueba requiera ser actualizado en mas de un 30%, considerarlo como un Script nuevo y no como reutilizable.
CP Base | Cuando se trate de un proyecto únicamente Automatizado, el cuál no forma parte de un Folio, ingresar cantidad de casos de prueba por nivel de dificultad.
Resultados Automatización
CP a Automatizar | Muestra cuantos Casos de Prueba se estima automatizar.
CP Restantes | Muestra la cantidad de Casos de Prueba estimados que no se automatizarán.
Scripts Totales | Muestra la cantidad de Scripts de Prueba totales para el proyecto.
Scripts Reutilizables | Muestra la cantidad de Scripts reutilizables con los que se cuenta.
Scripts a Crear | Muestra el número de Scripts a Crear, conforme al número de CP a automatizar y al % de conversión.
Esfuerzo (Horas)
Desarrollo de Scripts | Muestra el esfuerzo en horas, del desarrollo de los scripts que se generarán.
Ejecución Manual | Muestra el esfuerzo total en horas de la ejecución manual.
Ejecución Manual Restante | Muestra el esfuerzo total en horas de la ejecución de los casos de prueba manuales que no se automatizarán.
Ejecución SIT Auto | Muestra el esfuerzo en horas, de la ejecución de los casos de prueba automatizados de SIT.
Ejecución Automatizada | Muestra el esfuerzo en horas, de la ejecución de los casos de prueba automatizados para los porcentajes de SIT, E2E y Regresión capturados.
Total (Manual + Automatizada) | Muestra la sumatoria del esfuerzo de la ejecución manual restante y la ejecución total de automatización.
Mantenimiento de la Automatización | Muestra el esfuerzo estimado para el mantenimiento de los scripts de pruebas entre cada ciclo de ejecución. Lo que involucra tanto cambios requeridos en el código, como la preparación de datos o archivos de datos necesarios para la ejecución de cada ciclo.
Campos | Descripción
Responsable | Ingresar responsable de realizar la actividad correspondiente.
Horas de impacto | Capturar el numero de horas de duración de la actividad. Nota: Distribuir por cada fase de pruebas, las horas definidas en la herramienta de estimación, o en su caso, distribuirlas sin sobrepasar el total de horas del proyecto.
Presupuesto
Cantidad | Capturar la cantidad de documentos que se generarán por cada tipo de actividad.
Tiempo (Horas) por actividad | Muestra el tiempo en horas calculado por actividad, de acuerdo al Plan de Trabajo.
Instrucciones de Estimación de Plan de Trabajo de Pruebas
Instrucciones de Requerimientos
Instrucciones de Configuración
Instrucciones del Plan de Trabajo

## Requerimientos
Difícil
Intermedio
Fácil
Nombre del Proyecto
Requerimientos
Nombre del Requerimiento | Complejidad
Nombre Requerimiento 01 | Difícil
Nombre Requerimiento 02 | Fácil
Nombre Requerimiento 03 | Difícil
Nombre Requerimiento 04 | Intermedio
Nombre Requerimiento 05 | Difícil
Nombre Requerimiento 06 | Fácil
Nombre Requerimiento 06 | Fácil
Nombre Requerimiento 06 | Fácil
Nombre Requerimiento 04 | Intermedio
Total Requerimientos Difíciles | 3
Total Requerimientos Intermedio | 2
Total Requerimientos Fáciles | 4

## Configuracion (hidden)
Tamaño de Proyecto | Área | Margen de de Proyecto | Ciclos | Porcentaje Margen de Ciclo | Complejidad de los Requerimientos | Tecnología | Tipo de Proyecto
Grande | Tienda | 30% | 1 | 100% | Difícil | Web | Manual
Mediano |  |  | 2 | 80% | Intermedio | Escritorio | Manual-Automatizado
Chico |  |  | 3 | 50% | Fácil | Web-Escritorio | Automatizado
Casos de Prueba por Requerimiento
Tamaño de proyecto
Área | Grande |  |  | Mediano |  |  | Chico
| Difícil | Intermedio | Fácil | Difícil | Intermedio | Fácil | Difícil | Intermedio | Fácil
Tienda | 15 | 10 | 5 | 7 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1
Horas de Diseño
Tamaño de proyecto
Área | Grande |  |  | Mediano |  |  | Chico
| Difícil | Intermedio | Fácil | Difícil | Intermedio | Fácil | Difícil | Intermedio | Fácil
Tienda | 2 | 0.75 | 0.5 | 2 | 0.75 | 0.5 | 2 | 0.75 | 0.5
Ejecución (Horas)
Tamaño de proyecto
Área | Grande |  |  | Mediano |  |  | Chico
| Difícil | Intermedio | Fácil | Difícil | Intermedio | Fácil | Difícil | Intermedio | Fácil
Tienda | 2 | 0.75 | 0.5 | 2 | 0.75 | 0.5 | 2 | 0.75 | 0.5
Automatización
Complejidad | Descripción
Fácil | - 2 pantallas - Menos de 10 pasos sencillos (no subprocesos) - Máximo de 3 puntos de control o validaciones
Intermedia | - 3 a 4 pantallas - De 10 a 20 pasos sencillos (No subprocesos) - Máximo de 7 puntos de control o validaciones
Difícil | - >= 5 pantallas - >= 20 pasos sencillos (No subprocesos) - >= 4 puntos de control o validaciones. Si el flujo de negocio tiene muchas validaciones o pasos, puede ser divididos en 2 o más scripts de complejidad fácil o intermedia
Desarrollo de Scripts (Horas)
Tamaño de proyecto
Área | Grande |  |  | Mediano |  |  | Chico
| Difícil | Intermedio | Fácil | Difícil | Intermedio | Fácil | Difícil | Intermedio | Fácil
Tienda | 16 | 8 | 4 | 13 | 6 | 3 | 8 | 4 | 2
Ejecución Automatizada (Horas)
Tamaño de proyecto
Área | Grande |  |  | Mediano |  |  | Chico
| Difícil | Intermedio | Fácil | Difícil | Intermedio | Fácil | Difícil | Intermedio | Fácil
Tienda | 0.5 | 0.25 | 0.15 | 0.5 | 0.25 | 0.15 | 0.5 | 0.25 | 0.15
Note on C8: Capturar el área a la que pertenece el folio/petición.
Configuración

## Configuración
Tamaño de Proyecto | Área | Margen de Proyecto | Ciclos | Porcentaje Margen de Ciclo | Complejidad de los Requerimientos | Tecnología | Tipo de Proyecto
Grande | Tienda | 30% | 1 | 100% | Difícil | Web | Manual
Mediano |  |  | 2 | 80% | Intermedio | Escritorio | Manual-Automatizado
Chico |  |  | 3 | 50% | Fácil | Web-Escritorio | Automatizado
Casos de Prueba por Requerimiento
Tamaño de proyecto
Área | Grande |  |  | Mediano |  |  | Chico
| Difícil | Intermedio | Fácil | Difícil | Intermedio | Fácil | Difícil | Intermedio | Fácil
Tienda | 15 | 10 | 5 | 7 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1
Horas de Diseño
Tamaño de proyecto
Área | Grande |  |  | Mediano |  |  | Chico
| Difícil | Intermedio | Fácil | Difícil | Intermedio | Fácil | Difícil | Intermedio | Fácil
Tienda | 2 | 0.75 | 0.5 | 2 | 0.75 | 0.5 | 2 | 0.75 | 0.5
Ejecución (Horas)
Tamaño de proyecto
Área | Grande |  |  | Mediano |  |  | Chico
| Difícil | Intermedio | Fácil | Difícil | Intermedio | Fácil | Difícil | Intermedio | Fácil
Tienda | 2 | 0.75 | 0.5 | 2 | 0.75 | 0.5 | 2 | 0.75 | 0.5
Automatización
Complejidad | Descripción
Fácil | - 2 pantallas - Menos de 10 pasos sencillos (no subprocesos) - Máximo de 3 puntos de control o validaciones
Intermedia | - 3 a 4 pantallas - De 10 a 20 pasos sencillos (No subprocesos) - Máximo de 7 puntos de control o validaciones
Difícil | - >= 5 pantallas - >= 20 pasos sencillos (No subprocesos) - >= 4 puntos de control o validaciones. Si el flujo de negocio tiene muchas validaciones o pasos, puede ser divididos en 2 o más scripts de complejidad fácil o intermedia
Desarrollo de Scripts (Horas)
Tamaño de proyecto
Área | Grande |  |  | Mediano |  |  | Chico
| Difícil | Intermedio | Fácil | Difícil | Intermedio | Fácil | Difícil | Intermedio | Fácil
Tienda | 16 | 8 | 4 | 13 | 6 | 3 | 8 | 4 | 2
Ejecución Automatizada (Horas)
Tamaño de proyecto
Área | Grande |  |  | Mediano |  |  | Chico
| Difícil | Intermedio | Fácil | Difícil | Intermedio | Fácil | Difícil | Intermedio | Fácil
Tienda | 0.5 | 0.25 | 0.15 | 0.5 | 0.25 | 0.15 | 0.5 | 0.25 | 0.15
Note on C8: Capturar el área a la que pertenece el folio/petición.
Configuración

## Estimación Plan de Trabajo de P
Nombre del Proyecto | [5 empty] | Tipo de Proyecto
Área | Tienda | Tamaño del proyecto | Mediano | Margen de Re-Ejecución | 10% | Manual-Automatizado |  | Información Automatización
Requerimientos | Difíciles | Intermedios | Fáciles | Total |  |  |  | Descripción | Valor
| 3 | 2 | 4 | 9 |  |  |  | Tecnología | Web
Requerimientos en % | 33.33% | 22.22% | 44.44% |  |  |  |  | % Cobertura | 50%
Casos de prueba reutilizables | Difíciles | Intermedios | Fáciles | % Actualización en los CP reutilizables | Total CP a modificar |  |  | % Conversión Scripts | 100%
| 0 | 0 | 0 | 25% | 0 |  |  | % Mantenimiento | 10%
Esfuerzo en actualización de casos de prueba | 0 | 0 | 0 | Ciclos | 1 |  |  | Scripts Reutilizables | 0 |  |  |  | Actualización Scripts
[8 empty] | SP Difíciles | 0 |  |  |  | 0
Diseño de Pruebas | [7 empty] | SP Intermedios | 0 |  |  |  | 0
| Difíciles | Intermedios | Fáciles | Total |  |  |  | SP Fáciles | 0 |  |  |  | 0
Casos de Prueba | 21 | 6 | 4 | 31 |  |  |  | % Actualización | 15%
Horas de Diseño | 42 | 4.5 | 2 | 48.5 |  |  |  | CP Base | 100 | <- Capturar CP Fáciles, Intermedios y Difíciles |  | % de CP
Casos de prueba nuevos + Reutilizables | 21 | 6 | 4 | 31 |  |  |  | CP Difíciles | 20 |  |  | 33.33% | 40
[8 empty] | CP Intermedios | 30 |  |  | 22.22% | 22.5
Ejecución de Pruebas | [7 empty] | CP Fáciles | 50 |  |  | 44.44% | 25
| Difíciles | Intermedios | Fáciles | Total
100% | SIT |  |  | Total |  | Resultados Automatización
Horas de Ejecución | 42 | 4.5 | 2 | 48.5 |  | Resultados | CP a automatizar | CP restantes | Scripts totales | Scripts Reutilizables | Script a crear
0% | End to End/E2E |  |  | Total |  |  | 16 | 15 | 16 | 0 | 16
Casos de Prueba | 0 | 0 | 0 | 0
Horas de Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Esfuerzo (Horas)
0% | Regresión |  |  | Total |  |  | Difíciles | Intermedios | Fáciles | Total
Casos de Prueba | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Desarrollo de Scripts | 69.3333 | 21.3333 | 21.3333 | 112
Horas de Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ejecución Manual | 42 | 4.5 | 2 | 48.5
Horas Ejecución por ciclo | 42 | 4.5 | 2 | 48.5 |  | Ejecución Manual Restante | 10 | 2.5 | 3.3333 | 15.8333
[6 empty] | Ejecución SIT Auto | 2.6667 | 0.88889 | 1.0667 | 4.6222
| Resumen |  |  |  |  | Ejecución Automatizada | 2.6667 | 0.88889 | 1.0667 | 4.6222
Casos de Prueba a diseñar | Horas de Diseño | Casos de Prueba por Ejecutar | Horas de Ejecución |  |  | Total (Manual + Automatizada) | Ejecución Manual Total | Ejecución Manual restante | Ejecución Total Automatización | Mantenimiento de la Automatización
31 | 48.5 | 31 | 48.5 |  |  | 22.5011 | 48.5 | 17.4167 | 5.0844 | 11.2
Ejecución Manual
Horas de Ejecución (Ciclo 1) | 53.35
Horas de Ejecución (Ciclo 2) | 0
Horas de Ejecución (Ciclo 3) | 0
Total de Horas de Ejecución (Ciclos) | 53.35 | 132.405
Estimación | Hrs | Nota: En caso de contar con la estimación en Puntos de Función, colocar el número de horas estimadas para Pruebas, en caso contrario, colocar un 0
Puntos de Función | 0
|  |  |  | De acuerdo a la Configuración – Manual |  |  |  | De acuerdo a la Configuración – Automatizado
Metodología | % | Hrs |  | Metodología | % | Hrs |  | Metodología | % | Hrs
Planeación de Pruebas | 3.309% | 9 |  | Planeación de Pruebas | 5.221% | 7.95 |  | Planeación de Pruebas | 3.353% | 9.1425
Análisis y Diseño | 14.71% | 40 |  | Análisis y Diseño | 22.77% | 34.6775 |  | Análisis y Diseño | 14.62% | 39.8791
Implementación | 66.91% | 182 |  | Implementación | 18.63% | 28.3725 |  | Implementación | 66.92% | 182.4843
Ejecución y Reporteo | 10.66% | 29 |  | Ejecución y Reporteo | 45.54% | 69.355 |  | Ejecución y Reporteo | 10.73% | 29.2514
Cierre | 4.412% | 12 |  | Cierre | 7.831% | 11.925 |  | Cierre | 4.373% | 11.925
Total | 100% | 272 |  | Total | 100% | 152.28 |  | Total | 100% | 272.6823
|  |  |  | Punto de Función – Manual |  |  |  | Punto de Función Automatizado
|  |  |  | Metodología | % | Hrs |  | Metodología | % | Hrs
|  |  |  | Planeación de Pruebas | #DIV/0! | 0 |  | Planeación de Pruebas | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Análisis y Diseño | #DIV/0! | 0 |  | Análisis y Diseño | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Implementación | #DIV/0! | 0 |  | Implementación | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Ejecución y Reporteo | #DIV/0! | 0 |  | Ejecución y Reporteo | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Cierre | #DIV/0! | 0 |  | Cierre | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Total | #DIV/0! | 0 |  | Total | #DIV/0! | 0
Estimación de Plan de Trabajo de Pruebas

## Plan de Trabajo
S.No. | Actividad | Responsable | Hrs Impacto
Planeación de Pruebas |  | 9 | 6.5
1 | Identificar requerimientos de prueba |  | 2 | OBLIGATORIA | Casos de Prueba
2 | Generar versión inicial matriz de ambiente |  | 1 | * | Matrices (Ambiente/ ambigüedades/ datos/ casos de pruebas de humo)
3 | Llenar Encuesta de Automatización |  | 0.5 | OBLIGATORIA | Plan de pruebas
4 | Análisis de Factibilidad de Automatización |  | 1.5 | * | Automatización
5 | Generar versión inicial plan de pruebas |  | 1.5 | OBLIGATORIA | Plan de pruebas
Análisis y Diseño de Pruebas |  | 40 | 0
6 | Generar/Actualizar Matriz de ambigüedades |  | 0 | OBLIGATORIA | Matrices (Ambiente/ ambigüedades/ datos/ casos de pruebas de humo)
7 | Realizar pruebas exploratorias |  | 0 | * | Pruebas exploratorias
8 | Generar Matriz de casos de prueba (Pestaña Escenarios) – Integrales (SIT) |  | 0 | OBLIGATORIA | Casos de Prueba
9 | Generar Matriz de casos de prueba (Pestaña Escenarios) – Sistema (E2E) |  | 0 | * | Casos de Prueba
10 | Generar Matriz de casos de prueba (Pestaña Escenarios) – Regresión |  | 0 | * | Casos de Prueba
11 | Generar Matriz de Datos |  | 0 | OBLIGATORIA | Matrices (Ambiente/ ambigüedades/ datos/ casos de pruebas de humo)
12 | Generar/Actualizar matriz de ambiente |  | 0 | OBLIGATORIA | Matrices (Ambiente/ ambigüedades/ datos/ casos de pruebas de humo)
13 | Generar Plan de Implementación |  | 0 | * | Plan de Implementación
14 | Actualizar Plan de pruebas |  | 0 | OBLIGATORIA | Plan de pruebas
Implementación de Pruebas |  | 182 | 0
15 | Diseño de casos de prueba detallados – Integrales (SIT) |  | 0 | OBLIGATORIA | Casos de Prueba
16 | Diseño de casos de prueba detallados – Sistema (E2E) |  | 0 | * | Casos de Prueba
17 | Diseño de casos de prueba detallados – Regresión |  | 0 | * | Casos de Prueba
18 | Generar Matriz de Scripts de Prueba |  | 0 | * | Automatización
19 | Generar Matriz de Pruebas de Humo |  | 0 | OBLIGATORIA | Matrices (Ambiente/ ambigüedades/ datos/ casos de pruebas de humo)
20 | Generar checklist de pruebas básicas |  | 0 | OBLIGATORIA | Checklist de pruebas básicas
21 | Carga de Casos de Prueba a TestLink |  | 0 | OBLIGATORIA | Casos de Prueba
22 | Implementar Scripts de Prueba |  | 0 | * | Automatización
23 | Ejecución de Casos, generación de evidencias y defectos de pruebas de humo en ambiente de pruebas |  | 0 | OBLIGATORIA | Pruebas de humo
Ejecución y Reporteo de Pruebas |  | 29 | 29
24 | Generar Seguimiento de Ejecución (SIT,E2E,REG) |  | 2 | OBLIGATORIA | Seguimiento de Ejecución |  | 30% | % Margen
25 | Ejecución de Casos, generación de evidencias y defectos de Pruebas SIT |  | 23.5 | OBLIGATORIA | Ejecución de pruebas y evidencias | 29 | 22 | Total Ejec
26 | Actualizar Seguimiento de Ejecución (SIT) |  | 2 | OBLIGATORIA | Seguimiento de Ejecución |  | 7 | Margen
27 | Ejecución de Casos, generación de evidencias y defectos de Pruebas E2E |  | 0 | * | Ejecución de pruebas y evidencias |  | 29
28 | Actualizar Seguimiento de Ejecución (E2E) |  | 0 | * | Seguimiento de Ejecución |  | 0% | % E2E
29 | Ejecución de Casos, generación de evidencias y defectos de Pruebas REG |  | 0 | * | Ejecución de pruebas y evidencias |  | 22 | SIT + Reg
30 | Actualizar Seguimiento de Ejecución (REG) |  | 0 | * | Seguimiento de Ejecución |  | 0 | E2E | 0
31 | Actualización de Casos de Prueba (SIT, E2E, REG) |  | 1.5 | * | Casos de Prueba |  | 22
Cierre de Pruebas |  | 12 | 0 |  |  |  | 0% | % REG
32 | Consolidación de Escenarios de Prueba UAT |  | 0 | OBLIGATORIA | Preparación de pruebas con Solicitante(UAT) |  | 22 | SIT
33 | Ejecutar Pruebas de Humo pre-productivo |  | 0 | OBLIGATORIA | Pruebas de humo |  | 0 | Reg | 0
Liberación |  |  | 0 |  |  |  | 22
34 | Probar paquete de Rollback |  | 0 | * | Probar paquete de Rollback |  | Mediano | 1.5 | 2
35 | Generar Plan de Implementación |  | 0 | * | Plan de Implementación
36 | Ejecutar pruebas con Solicitante |  | 0 | OBLIGATORIA | Ejecución de pruebas con Solicitante(UAT)
37 | Generar Nota de instalación a Prueba |  | 0 | * | Liberar sistema (a prueba/ producción)
38 | Generar Nota de instalación a Producción |  | 0 | OBLIGATORIA | Liberar sistema (a prueba/ producción)
|  | Total Pruebas: | 35.5
|  | Total + Liberación: | 35.5
Presupuesto
| Pruebas | CANTIDAD | TIEMPO (HORAS)
| Plan de pruebas |  | 2
| Casos de Prueba |  | 3.5
| Checklist de pruebas básicas |  | 0
| Matrices (Ambiente/ ambigüedades/ datos/ casos de pruebas de humo) |  | 1
| Pruebas exploratorias |  | 0
| Pruebas de humo |  | 0
| Plan de Implementación |  | 0
| Ejecución de pruebas y evidencias |  | 23.5
| Seguimiento de Ejecución |  | 4
| Preparación de pruebas con Solicitante(UAT) |  | 0
| Automatización |  | 1.5
| Liberación | CANTIDAD | TIEMPO (HORAS)
| Probar paquete de Rollback |  | 0
| Ejecución de pruebas con Solicitante(UAT) |  | 0
| Liberar sistema (a prueba/ producción) |  | 0
Note on C3: Si aplica la regresión
Note on C6: En caso de requerirse el Análisis de Factibilidad de Automatización
Note on C20: Si aplican y depende del alcance del E2E.
Note on C21: Si aplica la regresión
Note on C22: En caso de Automatizar, es una actividad obligatoria
Note on C26: En caso de Automatizar, es una actividad obligatoria